DRŽAVNI PROGRAM OBVLADOVANJA RAKA

Zapisnik

Sestanek Strokovnega sveta

Termin:	13. junij 2017

Prisotni: 	Branko Zakotnik, Maksimiljan Kadivec, Maja Primic Žakelj, Dominika Novak, 	Janez Žgajnar, 	Lorna Zadravec Zaletel, Mateja 	Lopuh, Maja Čemažar, Primož 	Strojan, Mate Beštek, Mateja Kurir

1. DPOR: Uvod

- Na ustanovnem srečanju Strokovnega sveta (SS) DPOR se uvodoma predstavi 8 področnih koordinatorjev, ki bodo imenovani s sklepom Ministrstva za zdravje (MZ):

- Sekundarna preventiva: M. Kadivec (DORA), M. Primic-Žakelj (ZORA), D. Novak (Svit)

- Celostna rehabilitacija: L. Zadravec-Zaletel

- Paliativna oskrba: M. Lopuh

- Izobraževanje: P. Strojan

- Raziskovanje: M. Čemažar

- Informacijska podpora: M. Beštek

- Sklop Diagnostika in zdravljenje: Ker  gre za izredno obsežno področje, bodo aktivnosti potekale v delovnih skupinah (z vodjo skupine, ki bo poročal glavnemu koordinatorju) po področjih glede na zastavljene cilje. J Žgajnar  bo zastopnik celotnega področja diagnostike in zdravljenja v SS.

- Glavni koordinator DPOR B. Zakotnik opraviči izostanek M. Gobec, koordiantorko za primarno preventivo in Vesno Zadnik za spremljanje bremena raka

- B. Zakotnik obvesti zbrane, da je bil DPOR 2017-2021 potrjen na Zdravstvnem svetu in na Vladi RS aprila 2017, odgovorna državna sekretarka na MZ je Jožica Mučec Zakotnik

- B. Zakotnik predstavi aktualno dogajanje in vloge organov DPOR:

- Svet za nadzor (SN): MZ pripravlja sklep o imenovanju organa, ki se bo sestajal 1 x letno

- Strokovni svet (SS): aktivno vodenje in koordiniranje onkologije v Sloveniji, sestajal se bo 5 x letno, opravljal bo naloge po opredelitvah v DPOR 2017-2021

2. DPOR: predstavitve specifičnih ciljev

- B. Zakotnik predstavi poudarke specifičnih ciljev po sklopih DPOR 2017-2021:

- Primarna preventiva: cilji so pripravljeni glede na evropskem kodeks proti raku;

- Sekundarna preventiva (DORA, ZORA, SVIT): glavni cilji preventivnih programov so razširitev programa DORA do konca 2017, pripraviti novo programsko shemo programa ZORA in povečati udeležbe v SVIT-u  nad 65 %;

- Diagnostika in zdravljenje: Poudarki so na horizontalnih ciljih, ki vključujejo vzpostavitev multidisciplinarnih konzilijev, pripravo smernic, izvedbo analize stanja kadrov, vzpostavitev mrež zdravljenja in redkih rakih, pri čemer B. Zakotnik predstavi tudi ostale cilje v tem sklopu za primarno in sekundarno ter terciarno zdravstveno varstvo; novosti tega sklopa so predvsem v sistemskem spremljanju in sporočanje individualnih odklonov pri zdravljenju;

- Celostna rehabilitacija: delo bo usmerjeno v formiranje delovne skupine, ki bo pripravila akcijski načrt do sredine 2018 in pilotni projekt rehabilitacije v letu 2019;

- Paliativna oskrba: poudarki tega sklopa so usmerjeni v pripravo akcijskega načrta do konca leta 2017 ter izvedbi izobraževanja in nadzora kakovosti;

- Raziskovanje: med cilji je izpostavljena sprememba zaposlovanja raziskovalcev in uvedba sklada za financiranje raziskovanj;

- Izobraževanje: načrtovana je priprava novega kurikuluma znanj iz onkologije;

- Spremljanje bremena raka: uvedena bo aktivna registracija do konca leta 2019 ter klinični registri do leta 2020;

- Informacijska tehnologija: vključitev sistemov primarnega, sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva v enotno platformo e-zdravja do konca leta 2021, za kar bo skrbela delovna skupina pod vodstvom koordinatorja M. Bešteka. Na to temo smo imeli sestanek na MZ v mesecu maju (priložen zapisnik)

- B. Zakotnik predlaga, da vsi koorinatorji pripravijo do 15. julija 2017 kratek načrt implementacije navedenih specifičnih ciljev za svoj sklop, ki so podrobneje definirani v DPOR 2017-2021: zbrani se s predlogom strinjajo

- Diskusija:

- M. Čemažar izpostavi, da je ključen cilj za raziskovanje sprememba zakonodaje, ki bo omogočila tudi bolj aktivno vključevanje raziskovalcev, ki delujejo v zdravstvenem sistemu: predlaga, da se v imenu DPOR pripravi dopis za Ministrstvo za šolstvo, da ta cilj vključi med svojo dejavnost, pri čemer B. Zakotnik odgovori, da je potrebno ta dopis  dodati v načrt implementacije za področje raziskovanja

3. Naslednji koraki:

- B. Zakotnik predstavi osnutek Načrta dela DPOR v 2017/18, ki so ga zbrani prejeli kot gradivo za današnji sestanek, pri čemer mora Strokovni svet predložiti tovrsten izpolnjen načrt za sejo Sveta za nadzor, ki je predvidena za november 2017:

- Aktivnosti do konca septembra:

- Imenovanje glavnega in področnih koordinatorjev ter članov delovnih skupin

- Imenovanje članov Sveta za nadzor

- Priprava komunikacijske strategije

- Priprava Načrta dela 2017/2018 po sklopih in po prioritetnih ciljih:

- Imenovanje in sklic delovne skupine za informacijsko podporo DPOR in izvajanje aktivnosti za doseganje ciljev sklop IT

- Priprava Analize stanja in ocene kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenja raka v Republiki Sloveniji

- Začetek procesa priprave Akcijskega načrta celostne rehabilitacije

- Začetek procesa priprave novega koncepta za doseganje ciljev sklopa Spremljanja bremena raka

- Priprava strokovnih smernic

- Predstavitev bolnikov na multidisciplinarnih konzilijih pred prvim zdravljenjem

- Predlog aktivnosti do decembra 2017:

- Strokovni svet pripravi Letno poročilo 2017 in Načrt za 2018 za Svet za nadzor:

- Glavni koordinator s pripravo Letnega poročila 2017, ki ga je obravnaval Strokovni svet, poroča o doseganju ciljev v 2017.

- Glavni koordinator in MZ poročata o komunikacijskih aktivnosti

- Področni koordinatorji pripravijo poročila o napredku pri izvajanju aktivnosti prioritetnih nalog DPOR /oz. po specifičnih sklopih.

- Koordinatorji pripravijo Načrt dela 2018 za Strokovni svet.

- Strokovni svet posebno pozornost nameni uresničevanju prioritetnih specifičnih ciljev DPOR.

- Zbrani člani na predlagani Načrt dela DPOR 2017/18 nimajo komentarjev

- Diskusija članov:

- M. Primic-Žakelj zanima, kakšno vlogo ima DPOR v slovenskem zdravstvenem varstvu, pri čemer doda, da je danes zapostavljena javno-zdravstvena stroka, saj pogreša kompetente sogovornike ob strokovno vprašljivih pobudah, kot je bila nedavna pobuda za uvedbo presejalnega programa za rak na želodcu, za katerega je nesprejemljivo, da gre mimo DPOR

- B. Zakotnik doda, da je v pripravi komunikacijski načrt DPOR, ki bo namenjen ciljnemu obveščanju treh ciljnih skupin in bo jasno izpostavil, kdo se lahko kompetentno izreka o onkologiji v slovenskem zdravstvenem sistemu. Poleg tega izpostavi pomen Strokovnega sveta DPOR kot vodilnega telesa za implemetacijo z dokazi podprtih ukrepov za področje onkologije v Slovenije, kjer je poudarek na javno-zdravstvenem pristopu, saj so v ta namen 4 člani SS specialisti s področja javnega zdravja.

- D. Novak izpostavi, da je potrebno zelo hitro izpostaviti komunikacijsko strategijo DPOR, ki bo vključevala jasna navodila o tovrstnih pobudah in obveščanju javnosti

- J. Žgajnar doda, da je pomembno pripraviti komunikacijsko strategijo DPOR, ključnega pomena pa je, da DPOR pridobi strokovno težo, kjer je podpora MZ ključna: DPOR 2017-2021 mora postati zavezujoč dokument, ki mora na državni ravni preprečevati strokovne sabotaže in vpliv intresa posameznikov nad zdravstvenim sistemom

- M. Lopuh predlaga, da se obveščanje javnosti uredi na način, ko lahko samo strokovna združenja izražajo strokovna stališča, zdravniki pa le osebna stališča

- M. Kadivec se zavzema za to, da so izvajalci oziroma javni zavodi, ki se ne držijo strokovnih smernic, sankcionirani za svoje nestrokovno delovanje, na kar B. Zakotnik odgovori, da je to predvideno v DPOR 2017-2021 ter da je Strokovni svet namenjen diskusiji o strokovnih zapletih na terenu

- 1. sklep Strokovnega sveta DPOR: na sejah Strokovnega sveta DPOR naj bodo prisotni predstavnik(i) MZ, ki imajo pooblastila za ukrepanje.

- 2. sklep Strokovnega sveta DPOR: vse pobude s področja onkologije, ki se priložijo v obravnavo na Zdravstveni svet, morajo pred tem pridobiti mnenje Strokovnega sveta DPOR.

- Poslovnik: B. Zakotnik opozori zbrane, da bo septembra pripravljen osnutek poslovnika Strokovnega sveta DPOR, s katerim bodo formalizirani njegovi odnosi in delovanje

- Termini naslednjega sestanka:

- torek, 19. septembra ob 14. uri