Številka: 	013-24/2010

Datum: 	 4.12. 2015

ZADEVA: Zapisnik sestanka 9. seje Sveta za nadzor DPOR 2010-2015

Ministrstvo za zdravje, Tivolska 50, 2.12. 2015 od 13.00 do 15.00 ure.

Prisotni: Tanja Mate (ZZZS), Janez Žgajnar (OI), Mojca Humar (SB NG), Marija Vegelj Pirc (Društvo onkoloških bolnikov), Mojca Senčar (Europa Donna), Mojca Gobec (MZ), Jožica Maučec Zakotnik (NIJZ), Mihael Demšar (ZZ Družinska medicina NG), Branko Zakotnik (koordinator DPOR), Petra Brinovec Klemenc (MZ), Jožica Poličnik (MZ), Sandra Tušar (MZ), Viljem Kovač (OIL), Matjaž Fležar (Klinika Golnik), Maja Primic Žakelj (OIL).

Opravičili odsotnost: Darja Arko (UKC Maribor), Primož Strojan (OIL), Mateja Lopuh (koordinator PO SB Jesenice), Irena Kirar Fazarinc (MZ).

Niso opravičili odsotnosti: Sergej Hojker (UKC LJ), Franc Vindišar (SB CE), Nina Pirnat (MZ), Tonka Poplas Susič (Katedra za družinsko medicino LJ), Marko Hočevar (OIL).

Dnevni red:

- Poročilo DPOR 2015

- Akcijski načrt DPOR 2016-2020

- Razno

Na začetku seje vse prisotne pozdravi direktorica Direktorata za javno zdravje g. Mojca Gobec.

Ad 1. Poročilo je bilo poslano v prilogi vabilu vsem vabljenim. B Zakotnik, na kratko predstavi poročilo z dosežki v letih 2010-2015 in izzivov za bodoče. Navzoči so ugotovili, da je bil napravljen določen napredek, vendar bi lahko na vseh področjih z učinkovitejšim upravljanjem DPOR dosegli več.

Ad 2. B. Zakotnik predstavi zaključke sestanka na Ministrstvu za zdravje 19. oktober 2015 v zvezi z Akcijskim načrtom DPOR 2016-2020:

Prisotni: MZZ (Sandra Tušar, Mojca Gobec, Irena Kirar-Fazarinc)

OIL (Janez Remškar, Janez Žgajnar, Branko Zakotnik, Mateja Kurir)

Državni program za obvladovanje raka – poudarki:

B. Zakotnik predstavi ključne dosežke ter izzive DPOR 2010-2015. Predstavniki OI poudarijo, da so izkušnje glede na aktivnosti DPOR v preteklih 5 letih pokazale naslednje pomanjkljivosti sedanje organizacije programa:

- profesionalizirati je potrebno vodenje programa

- posamezna področja razdeliti po posameznih strokah

- določiti odgovornosti vseh posameznih deležnikov / akterjev programa

- na tej osnovi določiti člane Sveta programa (po funkcijah) in narediti operativne ekipe po posameznih sklopih programa

- natančneje in bolj operativno je potrebno opredeliti ključna vodila programa

- operacionalizirati je potrebno cilje programa (konkretni in merljivi cilji)

- dodati časovnico za uresničitev ciljev in ostalih zahtev programa

- na Ministrstvu za zdravje bo za uresničevanje programa skrbela državna sekretarka Sandra Tušar.

Akcijski načrt DPOR 2016-2020

Osnutek Akcijskega načrta DPOR 2016-2020 je OI posredoval na MZ aprila 2015 (vabljeni so ga prejeli kot prilogo vabilu):

Prisotni se strinjajo, da je osnutek dobra delovna osnova za pripravo celovitega dokumenta za DPOR za naslednje 5 letno obdobje.

Mojca Gobec predlaga, da se obstoječi osnutek uredi in dopolni z:

- preimenuje se v DPOR 2016-2020, kjer so navedeni tudi ključni poudarki temeljnega dokumenta DPOR, ki je bil potrjen na Vladi RS leta 2010

- priloga tega dokumenta je Akcijski načrt za to obdobje 2016-2020 s seznamom operativnih aktivnosti

- doda se analizo rezultatov preteklega petletnega obdobja po posameznih sklopih.

B. Zakotnik predlaga, da se v dokumentu DPOR 2016-2020 vsebine uskladijo glede na združena strokovna področja, ki rezultirajo v sklope:

1. sklop: spremljanje bremena raka, primarna in sekundarna preventiva, primarno zdravstveno varstvo

2. sklop: diagnostika in zdravljenje (primarno, sekundarno in tercialno zdravstveno varstvo)

3. sklop: raziskovanje

4. sklop: celostna rehabilitacija (skupaj z drugimi kroničnimi boleznimi?)

5. sklop: paliativna oskrba (Državni program za paliativno oskrbo)

6. sklop: izobraževanje

- za vsakega od navedenih sklopov se imenuje področnega koordinatorja: celoten program koordinira 1 koordinator, ki bdi nad celotnim programom  in spletno stranjo

- osnutek dokumenta pripravi OI v sodelovanju z MZ

- časovni cilj je sprejetje na Vladi RS marca 2016

- MZ bo vsebine iz DPOR prioritetno vključil tudi v drugih strateških dokumentih, ki so trenutno v pripravi na ministrstvu.

Prisotni se strinjajo, da vsebuje proces priprave dokumenta DPOR 2016-2020 naslednje korake:

- Moderirana delavnica (Prisotni predstavniki MZ, OI, ZZZS, civilna družba)

  - Vsebina: imenovanje deležnikov, ki bodo vključeni v proces (določiti ključ za njihovo imenovanje), priprave kazala dokumenta DPOR 2016-2020

- Strokovna priprava gradiv: 3 moderirane delavnice

  - Skliče in vodi jih OI

  - Vključeni so referenčni strokovnjaki za vsakega izmed zgoraj navedenih  sklopov, ki pripravijo zaključno strokovno gradivo na že pripravljenem osnutku dokumenta

- Zaključna delavnica (Prisotni predstavniki MZ, OI, ZZZS, civilna družba)

  - Zaključni pregled dokumenta in dopolnitve

  - Zaključna revizija in lektura dokumenta

  - Finančna ocena predlaganih aktivnosti

  - Javna razprava

  - Vložitev in obravnava na Vladi RS (cilj: marec 2016).

V živahni razpravi se prisotni z zaključki tega sestanka strinjajo, predlog s strani civilne družbe, da se le ta vključi med prisotne v tč 1. in 3. se sprejme.

Predlaga se, da Ministrstvo za zdravje organizira Moderirano delavnico (Tč. 1) v januarju 2016 ter da se nato nadaljuje s pripravo Akcijskega načrta DPOR 2016-2020 po predlaganem načrtu.

G. Mojca Gobec seznani prisotne, da so bili ključni cilji DPOR vključeni   v Strategijo zdravstvenega varstva do leta 2025.

Zapisal:

Branko Zakotnik